## 封面
附件1
2022年度省级预算执行情况绩效自评报表
编报部门（单位公章）：甘肃省法官学院分院
编报日期：2023年2月
联系人及电话：杜蕾 15294222141

## 目录
2022年度省级预算执行情况绩效自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1.物业费项目绩效自评表
2.培训费项目绩效自评表
3.业务费项目绩效自评表

## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表
2022年甘肃省法官学院分院部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃省法官学院分院
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 1116.51 | 1116.51 | 800.45 | 71.69% |  | 10 | 7.17
| 其中：基本支出 | 527.57 | 527.57 | 348.64 | 66.08% |  | — | —
| 项目支出 | 588.94 | 588.94 | 451.81 | 76.72% |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：加强党的政治建设，深入开展“两个确立”主题教育，不断提升对党忠诚的政治思想行动自觉，推动工作高质量发展。 |  |  | 目标1完成情况：先后组织集中理论学习27次，实现理论学习常态长效，教育引导全体教职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实把“四个意识”“四个自信”“两个维护”根植于思想灵魂深处、贯穿到工作过程当中、落实在具体行动之上。
| 目标2：狠抓培训主业，根据《2022年度全省法院教育培训计划》合理规划、科学安排全年培训工作。 |  |  | 目标2完成情况：在全年三轮疫情冲击下，抢抓时间机遇，全力推进《2022年度全省法院教育培训计划》落实见效，共举办培训班9期，培训学员近1000人次，高质量完成“全省中基层法院院长培训班”“全省法院年轻干部素质能力提升班”等一批重点班次。积极推动“法官微讲堂”上线，邀请省法院专家型法官精心录制27个微课程，时长近7小时，逐步形成“集中面授+网络研究”“线上学习+线下实践”相结合的培训模式。
| 目标3：科研工作持续发力，不断开创学院工作新局面。 |  |  | 目标3完成情况：顺利结项国家法官学院《西北涉藏地区藏汉双语法官培训管理机制研究》课题，形成5万余字的研究报告；成功申报法研所《习近平法治思想引领下新时代甘南州法治宣传教育对策研究》课题一项；2名同志撰写的调研报告获评“2022年度全省法院优秀调研报告”。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 66.08% | 2.7 | 1.78 | 偏差原因：本年人员调动辞职2人，调出1人，退休1人。
|  |  | 项目支出预算执行率 | =100% | 76.72% | 2.7 | 2.07 | 偏差原因：受疫情影响，未完成培训计划。 改进措施：进一步加强资金支付管理，统筹做好培训费的预算管理，督促项目实施相关部门加快实施进度。
|  |  | “三公经费”控制率 | <=100% | 41.91% | 2.7 | 1.13 | 偏差原因：系统原因导致扣分，本年“三公经费”未超预算。
|  |  | 结转结余变动率 | <=0% | 21.42% | 2.7 | 2.7
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | =100% | 2.7 | 2.7
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | =100% | 2.7 | 2.7
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | =100% | 2.7 | 2.7
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | =100% | 2.7 | 2.7
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | =100% | 2.7 | 2.7
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | =100% | 2.7 | 2.7
| 履职效果 | 部门履职目标 | 培训场次 | >=18期 | =9期 | 9 | 4.5 | 偏差原因：受疫情影响，未完成培训计划。 改进措施：进一步探索创新培训模式，在遇到突发情况时及时做出调整，采取线上线下相结合的方式进行培训。
|  |  | 培训人次 | >=1800人次 | =1000人次 | 9 | 5 | 偏差原因：受疫情影响，未完成培训计划。 改进措施：进一步探索创新培训模式，在遇到突发情况时及时做出调整，采取线上线下相结合的方式进行培训。
|  | 部门效果目标 | 培训合格率（%） | >=95% | =98% | 8 | 8
|  |  | 培训及时率（%） | >=90% | =100% | 8 | 8
|  | 服务对象满意度 | 学员满意度（%） | >=98% | =99% | 10 | 10
|  | 社会影响 | 获奖数（个） | >=1个 | =3个 | 5 | 5
|  |  | 违法违规行为发生数（起） | <=1起 | =0 | 5 | 0 | 偏差原因：年度目标值设置有误导致扣分。
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划完备 | >=100% | =100% | 3 | 3
|  | 人力资源建设 | 培训人员覆盖率 | >=60% | =60% | 3 | 3
|  | 档案管理 | 档案归档及时性 | >=100% | =100% | 3 | 3
合 计 | [5 empty] | 100 | 80.55 | 良好
其他需要说明的问题：无。

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2022年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 物业费 | 甘肃省高级人民法院 | 129 | 129 |  |  | 115.44 | 89.49% | 98.95
2 | 培训费 | 甘肃省高级人民法院 | 359.94 | 250 | 109.94 |  | 261.34 | 72.61% | 90.83
3 | 业务费 | 甘肃省高级人民法院 | 100 | 100 |  |  | 75.02 | 75.02% | 91.88
| 合计 |  | 588.94 | 479 | 109.94 |  | 451.8 | 76.71% | 93.89

## 物业费
2022年甘肃省法官学院分院部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 物业费
主管部门 |  | 甘肃省高级人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省法官学院分院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 129 | 129 |  | 115.44 |  | 10 |  | 89.49% |  | 8.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 129 | 129 |  | 115.44 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 保障我院的供水、供电、供暖系统及网络的正常运行；2. 对上述系统定期检查故障并及时维修，避免发生有责停电、停水、停暖、断网等妨碍日常开展业务的事故； | [5 empty] | 2022年我院聘用人员8人，及时对公共设施进行维护，保障室内外绿化养护，提高法院的后勤保障，给工作人员提供了安全、良好的司法工作环境，确保了我院工作的正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人员聘用数（人） |  |  | >=8人 | =8人 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 绿化完好率（%） |  |  | 完好 | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 质量指标 | 设备合格率（%） |  |  | >=95% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 政府采购规范性 |  |  | 合规 | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 设备维护保养达标率（%） |  |  | >=100% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 装备采购及时率（%） |  |  | >=95% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 维修响应及时率（%） |  |  | 及时 | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 项目成本控制数（万） |  |  | 在预算范围内 | =100% | 6.25 |  | 6.25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公设备购置及时性 |  |  | >=95% | =100% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 房屋运行保障度（%） |  |  | >=95% | =100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度（%） |  |  | >=95% | =98% | 5 |  | 5
|  |  | 学员满意度（%） |  |  | >=95% | =96% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.95 |  | 优秀
说明 | 无。

## 培训费
2022年甘肃省法官学院分院部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 培训费
主管部门 |  | 甘肃省高级人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省法官学院分院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 359.94 | 359.94 |  | 261.35 |  | 10 |  | 72.61% |  | 7.26
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 250 | 250 |  | 151.41 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 109.94 | 109.94 |  | 109.94 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 保障我院的供水、供电、供暖系统及网络的正常运行；2. 对上述系统定期检查故障并及时维修，避免发生有责停电、停水、停暖、断网等妨碍日常开展业务的事故； | [5 empty] | 在全年三轮疫情冲击下，抢抓时间机遇，全力推进《2022年度全省法院教育培训计划》落实见效，共举办培训班9期，培训学员近1000人次，高质量完成“全省中基层法院院长培训班”“全省法院年轻干部素质能力提升班”等一批重点班次。不断增强师资力量，力邀最高法院和中央党校、兰州大学等知名专家学者组成高层次师资团队，推荐我省法院5名兼职教师成功入选国家法官学院师资库，培训质效显著提升，得到参训学员的广泛认可。水电暖系统及网络正常运行，为我院培训工作的开展提供了有力保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次（场） |  |  | >=15期 | =9期 | 7.16 |  | 4.3 |  | 偏差原因：受疫情影响，未完成培训计划。 改进措施：进一步探索创新培训模式，在遇到突发情况时及时做出调整，采取线上线下相结合的方式进行培训。
|  |  | 培训人次（次） |  |  | >=2000人次 | =1000人次 | 7.14 |  | 3.57 |  | 偏差原因：受疫情影响，未完成培训计划。 改进措施：进一步探索创新培训模式，在遇到突发情况时及时做出调整，采取线上线下相结合的方式进行培训。
|  |  | 培训合格率（%） |  |  | >=90百分制 | =98% | 7.14 |  | 7.14
|  | 质量指标 | 人均培训时长 |  |  | >=3天 | =3天 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 培训及时率（%） |  |  | >=90% | =100% | 7.14 |  | 7.14
|  | 时效指标 | 培训完成及时率（%） |  |  | >=90% | =100% | 7.14 |  | 7.14
|  | 成本指标 | 培训课时费用标准（元） |  |  | 符合政策标准 | =100% | 7.14 |  | 7.14
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训对象业务能力提升 |  |  | 达到目标 | =100% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 实现常态化管理 |  |  | 实现常态化 | =100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度（%） |  |  | >=95% | =98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.83 |  | 优秀
说明 | 无。

## 业务费
2022年甘肃省法官学院分院部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 业务费
主管部门 |  | 甘肃省高级人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省法官学院分院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 75.02 |  | 10 |  | 75.02% |  | 7.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 75.02 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目主要用于学员的日常开支和聘用人员的工资支出，为学员、教职工创造良好环境，确保培训任务顺利完成。 | [5 empty] | 本年度我院业务费主要用于支付办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费等日常开支和聘用人员的工资支出，保障培训工作的顺利完成。本年度因疫情影响，分院共举办各类培训班9期，培训人员近1000人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 |  |  | >=2000人 | =1000人次 | 6.25 |  | 3.13 |  | 偏差原因：受疫情影响，未完成培训计划。 改进措施：进一步探索创新培训模式，在遇到突发情况时及时做出调整，采取线上线下相结合的方式进行培训。
|  |  | 培训完成数 |  |  | >=15期 | =9期 | 6.25 |  | 3.75 |  | 偏差原因：受疫情影响，未完成培训计划。 改进措施：进一步探索创新培训模式，在遇到突发情况时及时做出调整，采取线上线下相结合的方式进行培训。
|  | 质量指标 | 培训通过率（%） |  |  | >=95% | =98% | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 运维及时性 |  |  | 及时 | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 餐饮伙食供应及时性 |  |  | 及时 | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 培训及时率（%） |  |  | >=90% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 调研及时率（%） |  |  | 及时 | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 单次专家费用（元） |  |  | 符合标准 | =100% | 6.25 |  | 6.25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升度 |  |  | 提升 | =100% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 系统可用性 （%） |  |  | >=100% | =100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） |  |  | >=95% | =98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.88 |  | 优秀
说明 | 无。