## 评分表
附件1：
少数民族法制教学研究经费项目支出绩效评价评分表
一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 依据来源 | 证据收集方式
决策指标（15.5分） | 项目立项（5.5分） | 立项依据充分性 | 2.75 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的1/5。 | 充分 | 充分 | 2.75 | 《甘肃省法院系统财物统管制度汇编》；《甘肃省高级人民法院关于做好全省法院系统项目建设管理工作的补充通知》甘高法〔2019〕19号；《甘肃省高级人民法院关于印发〈全省法院系统项目预算资金申报使用管理规程〉（试行）的通知》甘高法〔2018〕269号，《2019-2023年全省法院教育培训规划》（甘高法〔2019〕273号）。 | 文献检索；现场调研；发放资料清单
|  | 立项程序规范性 | 2.75 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的1/3。 | 规范 | 规范 | 2.75 |  | 文献检索；现场调研；发放资料清单
| 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2.5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 符合所有评价要点得满分；若不符合要点①的要求，该项指标直接得0分；在符合要点①的基础上②③④每出现一项不符合要求扣权重分的1/3。 | 合理 | 合理 | 1.67 | 《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》；《少数民族法制教学研究经费项目支出绩效目标表》。 | 政府文件；现场调研；查看甘肃省预算绩效管理信息系统情况；发放资料清单
|  | 绩效指标明确性 | 2.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的1/3。 | 明确 | 明确 | 2.5 |  | 政府文件；现场调研；查看甘肃省预算绩效管理信息系统情况；发放资料清单
| 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2.5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分,按照标准编制； ④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的1/3。 | 科学 | 较科学 | 2.5 | 《甘肃省财政厅关于2023年省级部门预算及绩效目标的批复》；《关于认真学习宣传贯彻党的十八大精神进一步加强全省法院文化建设的意见》；《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省加快文化大省建设若干政策规定的通知》，《2019-2023年全省法院教育培训规划》（甘高法〔2019〕273号）。 | 现场调研；核查数据；发放资料清单 | 1.6667
|  | 资金分配合理性 | 2.5 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际需求是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①项目资金分配依据充分； ②项目资金分配额度合理； ③项目资金分配与实际需求相适应。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的1/3。 | 合理 | 合理 | 2.5 |  | 现场调研；核查数据；发放资料清单
过程指标（17.5分） | 资金管理（7.5分） | 资金到位率 | 2.5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金)*100%。 实际到位资金:一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。总资金到位率为100%得满分；否则每降低1%扣权重分的2.5%，扣完为止。 | =100% | =100% | 2.5 | 《2023年部门预算批复表》；《甘肃省法官学院决算报表》。 | 现场调研；核查数据；发放资料清单
|  | 预算执行率 | 2.5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金； 实际到位资金:一定时期（本年度或项目期）内项目实际到位的所有资金，包括本项目上年度结转资金+本年度预算资金±本年度追加（调减）资金。 总预算执行率为100%得满分；否则每降低1%扣权重分的1.5%，扣完为止。 | =100% | 100% | 2.5 | 《甘肃省法官学院决算报表》；少数民族法制教学研究经费收支明细账。 | 现场调研；核查数据；发放资料清单 | 1.预算安排情况 根据甘肃省统计局2023年度预算安排，该项目预算资金2,000.00万元。2023年12月，甘肃省统计局上缴当年第五次经济普查指标300.00万元，该项目实际下达预算资金1,700.00万元。 2.资金使用情况 截止2023年12月31日，“第五次全国经济普查”项目实际支出1,191.08万元，预算执行率70.06%。
|  | 资金使用合规性 | 2.5 | 资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。 符合所有评价要点得满分；①②③⑤中每出现一项不符合要求扣权重分的 25%；若不符合要点④的要求，则不得分。 | 合规 | 合规 | 2.5 | 《2019-2023年全省法院教育培训规划》（甘高法〔2019〕273号）《甘肃省法官学院教学科研激励机制》《甘肃省法官学院教研室管理制度》《甘肃省法官学院财务管理制度》《甘肃省法官学院因公出差管理办法》 | 财务管理制度；查看凭证
| 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 2.5 | 财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定相关的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法合规； ③财务和业务管理制度健全、可行。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的1/2。 | 健全 | 健全 | 2.5 | 《2019-2023年全省法院教育培训规划》（甘高法〔2019〕273号）《甘肃省法官学院教学科研激励机制》《甘肃省法官学院教研室管理制度》《甘肃省法官学院财务管理制度》《甘肃省法官学院因公出差管理办法》 | 制度汇编；现场调研
|  | 制度执行有效性 | 2.5 | 项目实施是否符合相关管理制度规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的1/2。 | 有效 | 有效 | 2.5 |  | 制度汇编；现场调研
|  | 采购管理规范性 | 2.5 | 项目实施是否符合相关管理制度规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①采购申请经过必要的审批； ②按照规定程序进行采购信息的发布且信息发布要素齐全； ③按照采购相关法律法规的流程执行。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的1/3。 | 规范 | 规范 | 2.5 |  | 制度汇编；现场调研
|  | 合同管理完备性 | 2.5 | 考察采购申请规范性、采购计划备案规范性、采购流程规范性等，反映采购的合规性。 | ①项目立项、规划、审批、设计、招投标到施工、结算、验收等各阶段档案资料完整； ②有专人对档案资料进行管理。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的1/2。 | 完备 | 较完备 | 1.25 |  | 制度汇编；现场调研
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 成本控制情况 | 10 | 项目实际支出是否超出预算，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 项目支出未超预算得10分，超出预算20%以内按超支比例扣分，超出预算20%以上不得分。 | 预算内 | 预算内 | 10 | 《甘肃省法官学院决算报表》；少数民族法制教学研究经费收支明细账。 | 制度汇编；现场调研
产出指标（32分） | 数量指标（12分） | 撰写专题调研报告和论文篇数 | 4 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 撰写专题调研报告和论文篇数达到目标值，得满分；每下降目标值的1%扣权重分的1%直至0。 | =8篇 | 10篇 | 4 | 《2019-2023年全省法院教育培训规划》（甘高法〔2019〕273号）《甘肃省法官学院教学科研激励机制》《甘肃省法官学院教研室管理制度》《甘肃省法官学院财务管理制度》《甘肃省法官学院因公出差管理办法》 | 现场核查；资料清单收集；资料分析
|  | 课题研究数量 | 4 |  | 课题研究数量达到目标值，得满分；每下降目标值的1%扣权重分的1%直至0。 | =2个 | 5个 | 4 |  | 现场核查；资料清单收集；资料分析
|  | 开展专题调研次数 | 4 |  | 开展专题调研次数达到目标值，得满分；每下降目标值的1%扣权重分的1%直至0。 | =8次 | 8次 | 4 |  | 现场核查；资料清单收集；资料分析
| 质量指标（8分） | 课题报告形成率 | 4 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 课题报告形成率达到目标值，得满分；每下降目标值的1%扣权重分的1%直至0。 | >=98% | 98% | 4 |  | 现场核查；资料清单收集；资料分析
| 质量指标 | 课题成果、论文验收通过率 | 4 |  | 课题成果、论文验收通过率达到目标值，得满分；每下降目标值的1%扣权重分的1%直至0。 | =100% | 100% | 4 |  | 现场核查；资料清单收集；资料分析
| 时效指标（12分） | 出版印刷及时性 | 4 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 出版印刷工作按计划完成，得4分；按计划实施，超过计划完成时间，得2分；项目未按计划实施不得分。 | 及时 | 及时 | 4 |  | 现场核查；资料清单收集；资料分析
|  | 开展专项调研及时性 | 4 |  | 开展专项调研工作按计划完成，得4分；按计划实施，超过计划完成时间，得2分；项目未按计划实施不得分。 | 及时 | 及时 | 4 |  | 现场核查；资料清单收集；资料分析
|  | 课题成果提交及时性 | 4 |  | 课题成果提交按计划完成，得4分；按计划实施，超过计划完成时间，得2分；项目未按计划实施不得分。 | 及时 | 及时 | 4 |  | 现场核查；资料清单收集；资料分析
效益指标（25分） | 社会效益指标（15分） | 推动少数民族地区法治建设 | 5 | 通过项目的实施产生的社会效益，反映社会公众服务保障水平是否有效提升。 | 通过项目的实施推动少数民族地区法治建设； 符合评价要点得满分，不符合要求不得分。 | 推动 | 100% | 5 | 通过现场访谈情况及文件调查。 | 现场核查；资料清单收集；资料分析
|  | 打造全省法院教育培训信息管理平台 | 5 |  | 打造全省法院教育培训信息管理平台； 打造平台得满分，平台未打造不得分。 | 打造 | 100% | 5 |  | 现场核查；资料清单收集；资料分析
| 社会效益指标 | 课题成果应用率 | 5 |  | 课题成果应用率达到目标值，得满分；每下降目标值的1%扣权重分的3%直至0。 | >=98% | 98% | 5 |  | 现场核查；资料清单收集；资料分析
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 10 | 反映专家学者满意度。 | 根据调查问卷得分统计计算，问卷平均分达到目标值得满分，未达到目标值满意度每低一个百分点，扣0.1分，扣完为止。 | >=80% | 95% | 10 | 问卷调查 | 发放调查问卷
总分 |  |  | 100 | 评价得分 |  |  |  | 97.92

## 项目问题清单
附件2：
少数民族法制教学研究经费项目问题清单
问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 具体问题描述
绩效目标方面存在的问题 | 1 | 甘肃省法官学院 | 数量指标-课题研究数量年度目标值设置=3个，实际完成值为5个。产生偏差原因：年度目标值设置偏低。绩效目标设置不合理，项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平。
组织实施方面存在的问题 | 2 | 甘肃省法官学院 | 经查验甘肃省法官学院相关合同协议、会计凭证等资料，存在个别合同服务起始日期早于合同签订日期，存在先开工后补签合同情况。具体如下：2023年7月120号记账凭证反映：付2023年第一期《陇原法苑》2023年印刷费23,000.00元，合同有效期为2023年3月1日至2023年12月31日，合同签订日期为2023年5月25日。
备注：无

## Sheet4 (hidden)
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率
经济效益指标 | 预算评审核减率 | 4 | ≥11% | 12.57% | 4 | 100%
社会效益指标 | 评审结果应用 | 3 | 良好 | 良好 | 3 | 100%
可持续影响指标 | 管理制度措施延续性 | 3 | 良好 | 良好 | 3 | 100%
满意度指标 | 预算单位满意度 | 10 | ≥95% | 90% | 9.5 | 95%
合计 |  | 20 | - | - | 19.47 | 97.35%

## Sheet3 (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率
决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 100% | 100%
|  | 立项程序规范性 | 3 | 3 | 100% | 100%
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 100% | 100%
|  | 绩效指标明确性 | 4 | 4 | 100% | 100%
决策指标 | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 2.67 | 89% | 89%
|  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% | 100%
过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 | 100% | 100%
|  | 预算执行率 | 4 | 4 | 100% | 100%
|  | 资金使用合规性 | 4 | 3 | 75% | 75%
过程指标 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 2 | 50% | 50%
|  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% | 100%
产出指标 | 数量指标 | 被评审项目数量 | 4.5 | 4.5 | 100% | 100%
|  | 被评审项目金额 | 4.5 | 1.55 | 34.44% | 34.44%
|  | 评审报告 | 4.5 | 4.5 | 100% | 100%
| 质量指标 | 第三方机构考核达标率 | 4.5 | 4.5 | 100% | 100%
|  | 政府采购执行率 | 4.5 | 4.5 | 100% | 100%
|  | 中介机构工作质量达标率 | 4.5 | 4.5 | 100% | 100%
| 时效指标 | 工作任务完成及时 | 4.5 | 4.5 | 100% | 100%
|  | 评审时限 | 4.5 | 2 | 44.44% | 44.44%
| 成本控制 | 成本控制情况 | 4 | 4 | 100% | 100%
效益指标 | 经济效益指标 | 预算评审核减率 | 4 | 4 | 100% | 100%
| 社会效益指标 | 评审结果应用 | 3 | 3 | 100% | 100%
| 可持续影响指标 | 管理制度措施延续性 | 3 | 3 | 100% | 100%
满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意度 | 10 | 9.47 | 94.7% | 94.7%
合计 |  |  | 100 | 90.69 | 90.69% | 90.69%

## Sheet2 (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率
决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 100%
|  | 立项程序规范性 | 3 | 3 | 100%
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 100%
|  | 绩效指标明确性 | 4 | 4 | 100%
决策指标 | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 2.67 | 89%
|  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100%
过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 | 100%
|  | 预算执行率 | 4 | 4 | 100%
|  | 资金使用合规性 | 4 | 3 | 75%
过程指标 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 2 | 50%
|  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100%
产出指标 | 数量指标 | 被评审项目数量 | 4.5 | 4.5 | 100%
|  | 被评审项目金额 | 4.5 | 1.55 | 34.44%
|  | 评审报告 | 4.5 | 4.5 | 100%
| 质量指标 | 第三方机构考核达标率 | 4.5 | 4.5 | 100%
|  | 政府采购执行率 | 4.5 | 4.5 | 100%
|  | 中介机构工作质量达标率 | 4.5 | 4.5 | 100%
| 时效指标 | 工作任务完成及时 | 4.5 | 4.5 | 100%
|  | 评审时限 | 4.5 | 2 | 44.44%
| 成本控制 | 成本控制情况 | 4 | 4 | 100%
效益指标 | 经济效益指标 | 预算评审核减率 | 4 | 4 | 100%
| 社会效益指标 | 评审结果应用 | 3 | 3 | 100%
| 可持续影响指标 | 管理制度措施延续性 | 3 | 3 | 100%
满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意度 | 10 | 9.47 | 94.7%
合计 |  |  | 100 | 90.69 | 90.69%
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率
项目立项 | 立项依据充分性 | 2.5 | 充分 | 充分 | 2.5 | 100%
| 立项程序规范性 | 2.5 | 规范 | 规范 | 2.5 | 100%
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 合理 | 合理 | 2.5 | 100%
| 绩效指标明确性 | 2.5 | 明确 | 明确 | 2.5 | 100%
资金投入 | 预算编制科学性 | 2.5 | 科学 | 较科学 | 1.67 | 66.8%
| 资金分配合理性 | 2.5 | 合理 | 合理 | 2.5 | 100%
合计 |  | 15 | - | - | 14.17 | 94.47%
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率
项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 3 | 100%
| 立项程序规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 3 | 100%
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 4 | 100%
| 绩效指标明确性 | 4 | 明确 | 明确 | 4 | 100%
资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 科学 | 较科学 | 2.67 | 89%
| 资金分配合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 3 | 100%
合计 |  | 20 | - | - | 19.67 | 98.35%
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率
资金管理 | 资金到位率 | 4 | 1 | 100% | 4 | 100%
| 预算执行率 | 4 | 1 | 99.5% | 4 | 100%
| 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 80% | 3 | 75%
组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 健全 | 较健全 | 2 | 50%
| 制度执行有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 4 | 100%
合计 |  | 20 | - | - | 17 | 85%
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率
数量指标 | 被评审项目数量 | 4.5 | ≥150个 | 174个 | 4.5 | 100%
| 被评审项目金额 | 4.5 | ≥50000万元 | 1862000万元 | 1.55 | 34.44%
| 评审报告 | 4.5 | ≥150份 | 174份 | 4.5 | 100%
质量指标 | 第三方机构考核达标率 | 4.5 | 100% | 100% | 4.5 | 100%
| 政府采购执行率 | 4.5 | 100% | 100% | 4.5 | 100%
| 中介机构工作质量达标率 | 4.5 | 100% | 100% | 4.5 | 100%
时效指标 | 工作任务完成及时 | 4.5 | 及时 | 及时 | 4.5 | 100%
| 评审时限 | 4.5 | 按不同项目类型、金额按期完成 | 80% | 2 | 44.44%
成本控制 | 成本控制情况 | 4 | 预算范围内 | 预算范围内 | 4 | 100%
合计 |  | 40 | - | - | 34.55 | 86.38%
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率
经济效益指标 | 预算评审核减率 | 4 | ≥11% | 12.57% | 4 | 100%
社会效益指标 | 评审结果应用 | 3 | 良好 | 良好 | 3 | 100%
可持续影响指标 | 管理制度措施延续性 | 3 | 良好 | 良好 | 3 | 100%
满意度指标 | 预算单位满意度 | 10 | ≥95% | 90% | 9.47 | 94.7%
合计 |  | 20 | - | - | 19.47 | 97.35%
序号 | 单位名称 | 列支专项资金
1 | 兰州霖成工程管理咨询有限公司 | 51.63
2 | 甘肃浩元工程造价咨询有限公司 | 35.02
3 | 甘肃兰建项目管理有限公司 | 8.54
4 | 金信建设工程造价咨询有限公司 | 8.14
5 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | 33.87
6 | 甘肃东方工程咨询有限公司 | 42.56
7 | 甘肃安宇工程造价咨询有限公司 | 96.83
8 | 甘肃恒通工程咨询有限责任公司 | 0.26
9 | 甘肃金信会计师事务所 | 0.35
10 | 甘肃金运达成会计师事务所（普通合伙） | 3.51
11 | 甘肃商建工程咨询有限公司 | 13.47
12 | 中智达项目管理有限公司 | 16.35
13 |  | 310.53
14
15

## Sheet1 (hidden)
框架协议数量 | 16 | 中鸿忆框架协议签订日期不对
委托评审协议 |  | 金昌市高速公路枢纽绿化二期工程 |  |  |  | 甘肃省金运达成会计师事务所 | 要素不全 | 日期栏未填
资金管理办法 | 无 | 参考省上发改委 |  | 投资评审
项目管理办法 | 无 | 参考省上发改委
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率
决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5 | 100%
|  | 立项程序规范性 | 2.5 | 2.5 | 100%
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.5 | 100%
|  | 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5 | 100%
决策指标 | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5 | 100%
|  | 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 | 100%
过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 | 100%
|  | 预算执行率 | 4 | 4 | 100%
|  | 资金使用合规性 | 3 | 2.25 | 75%
过程指标 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2.5 | 2.5 | 100%
|  | 制度执行有效性 | 2.5 | 1.32 | 52.8%
产出指标 | 数量指标 | 被评审项目数量 | 4.5 | 4.5 | 100%
|  | 被评审项目金额 | 4.5 | 4.5 | 100%
|  | 评审报告 | 4.5 | 4.5 | 100%
| 质量指标 | 第三方机构考核达标率 | 4.5 | 4.5 | 100%
|  | 政府采购执行率 | 4.5 | 4.5 | 100%
|  | 中介机构工作质量达标率 | 4.5 | 4.5 | 100%
| 时效指标 | 工作任务完成及时 | 4.5 | 4.5 | 100%
|  | 评审时限 | 4.5 | 3.6 | 80%
| 成本控制 | 成本控制情况 | 4 | 4 | 100%
效益指标 | 经济效益指标 | 预算评审核减率 | 7 | 7 | 100%
| 社会效益指标 | 评审结果应用 | 7 | 7 | 100%
| 可持续影响指标 | 管理制度措施延续性 | 6 | 6 | 100%
满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意度 | 10 | 9.47 | 94.7%
合计 |  |  | 100 | 96.64 | 96.64%
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率
项目立项 | 立项依据充分性 | 2.5 | 充分 | 充分 | 2.5 | 100%
| 立项程序规范性 | 2.5 | 规范 | 规范 | 2.5 | 100%
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 合理 | 合理 | 2.5 | 100%
| 绩效指标明确性 | 2.5 | 明确 | 明确 | 2.5 | 100%
资金投入 | 预算编制科学性 | 2.5 | 科学 | 科学 | 1.67 | 66.8%
| 资金分配合理性 | 2.5 | 合理 | 合理 | 2.5 | 100%
合计 |  | 15 | - | - | 14.17 | 94.47%
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率
资金管理 | 资金到位率 | 3 | 1 | 1 | 3 | 100%
| 预算执行率 | 4 | 1 | 99.5% | 4 | 100%
| 资金使用合规性 | 3 | 合规 | 80% | 2.25 | 75%
组织实施 | 管理制度健全性 | 2.5 | 健全 | 健全 | 2.5 | 100%
| 制度执行有效性 | 2.5 | 有效 | 66% | 1.32 | 52.8%
合计 |  | 15 | - | - | 13.07 | 87.13%
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率
资金管理 | 资金到位率 | 3 | 1 | 1 | 3 | 100%
| 预算执行率 | 4 | 1 | 99.5% | 4 | 100%
| 资金使用合规性 | 3 | 合规 | 80% | 2.25 | 75%
组织实施 | 管理制度健全性 | 2.5 | 健全 | 较健全 | 1.25 | 50%
| 制度执行有效性 | 2.5 | 有效 | 有效 | 2.5 | 100%
合计 |  | 15 | - | - | 13 | 86.67%
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率
数量指标 | 被评审项目数量 | 4.5 | ≥150个 | 174个 | 4.5 | 100%
| 被评审项目金额 | 4.5 | ≥50000万元 | 1862000万元 | 4.5 | 100%
| 评审报告 | 4.5 | ≥150份 | 174份 | 4.5 | 100%
质量指标 | 第三方机构考核达标率 | 4.5 | 100% | 100% | 4.5 | 100%
| 政府采购执行率 | 4.5 | 100% | 100% | 4.5 | 100%
| 中介机构工作质量达标率 | 4.5 | 100% | 100% | 4.5 | 100%
时效指标 | 工作任务完成及时 | 4.5 | 及时 | 及时 | 4.5 | 100%
| 评审时限 | 4.5 | 按不同项目类型、金额按期完成 | 80% | 3.6 | 80%
成本控制 | 成本控制情况 | 4 | 预算范围内 | 预算范围内 | 4 | 100%
合计 |  | 40 | - | - | 39.1 | 97.75%
87.67%
84.25%
86.99%
94.52%
96.58%
90%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率
决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5 | 100%
|  | 立项程序规范性 | 2.5 | 2.5 | 100%
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.5 | 100%
|  | 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5 | 100%
决策指标 | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.5 | 1.67 | 100%
|  | 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 | 100%
过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 | 100%
|  | 预算执行率 | 4 | 4 | 100%
|  | 资金使用合规性 | 3 | 2.25 | 75%
过程指标 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2.5 | 1.25 | 100%
|  | 制度执行有效性 | 2.5 | 2.5 | 52.8%
产出指标 | 数量指标 | 被评审项目数量 | 4.5 | 4.5 | 100%
|  | 被评审项目金额 | 4.5 | 4.5 | 100%
|  | 评审报告 | 4.5 | 4.5 | 100%
| 质量指标 | 第三方机构考核达标率 | 4.5 | 4.5 | 100%
|  | 政府采购执行率 | 4.5 | 4.5 | 100%
|  | 中介机构工作质量达标率 | 4.5 | 4.5 | 100%
| 时效指标 | 工作任务完成及时 | 4.5 | 4.5 | 100%
|  | 评审时限 | 4.5 | 3.6 | 80%
| 成本控制 | 成本控制情况 | 4 | 4 | 100%
效益指标 | 经济效益指标 | 预算评审核减率 | 7 | 7 | 100%
| 社会效益指标 | 评审结果应用 | 7 | 7 | 100%
| 可持续影响指标 | 管理制度措施延续性 | 6 | 6 | 100%
满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意度 | 10 | 9.47 | 94.7%
合计 |  |  | 100 | 95.74 | 96.64%