2023年度甘肃省高级人民法院重点项目

—少数民族法制教学研究经费项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价          ☑完成结果评价

项目名称： 2023年度甘肃省高级人民法院重点项目

——少数民族法制教学研究经费

主管部门： 甘肃省高级人民法院

评价时间： 2023年01月01日至 2023年12月31日

组织方式：□财政部门     ☑主管部门     □项目单位

评价机构：☑中介机构    □专家组   □项目单位评价组

评价单位：甘肃卓诚财务咨询有限公司

编制日期：2024年7月31日

目  录

摘   要	1

一、项目基本情况	1

（一）项目立项背景及实施目的	1

（二）项目预算安排和支出情况	1

（三）项目实施情况	1

二、评价结论和绩效分析	1

（一）综合评价结论	1

（二）绩效分析	2

三、存在问题	2

四、有关建议	2

2023年度甘肃省高级人民法院重点项目	—少数民族法制教学研究经费绩效评价报告	5

一、项目基本情况	5

（一）项目立项背景	5

（二）项目预算安排及使用情况	5

（三）项目计划内容及实施情况	6

（四）项目组织管理	6

二、项目绩效目标	8

（一）总体目标	8

（二）年度目标	8

三、评价基本情况	9

（一）评价目的	9

（二）评价对象与范围	10

（三）评价依据	10

（四）评价原则、评价方法	11

（五）绩效评价指标体系	13

（六）绩效评价工作过程	15

四、评价结论及分析	18

五、绩效评价指标分析	19

（一）项目决策情况	20

（二）项目过程情况	23

（三）项目成本情况	26

（四）项目产出情况	26

（五）项目效益情况	28

六、项目主要经验及做法	29

七、存在的问题及原因分析	31

八、有关建议	31

九、需要说明的问题	32

# 摘   要

一、项目基本情况

## （一）项目立项背景及实施目的

在社会主义核心价值观逐渐完善的当下，民族法制教育对于少数民族地区社会经济发展，法治边疆、边疆的经济发展具有重要的意义。然而，由于部分少数民族地区的经济、文化等较全国部分地区相对滞后，造成少数民族地区法制建设相对落后的情况。因此，该项目致力于少数民族地区的法制教学研究等活动，以推动少数民族地区的法制建设。主要用于打造中华民族共同体法治文化“四个基地”、加强少数民族法治文化建设，全面推进依法治国战略相关费用支出。

（二）项目预算安排和支出情况

2023年甘肃省法官学院少数民族法制教学研究经费全年预算数115.16万元。

截至2023年12月31日，少数民族法制教学研究经费项目实际支出115.16万元，预算执行率100.00%。

（三）项目实施情况

甘肃省法官学院实际开展课题5个以上，开展专题调研8次以上，在进行课题调研和专题调研的基础上，形成专题调研报告和论文10篇以上，促进了对民族地区法制文化的挖掘、整理、科研，展示了民族法制文化研究成果。

二、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价小组根据项目实际，运用事先设置的评价指标体系及评分标准，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈、专家论证等评价方法，客观公正地评价，评定2023年度少数民族法制教学研究经费项目综合评价得分为97.92分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

评价认为，少数民族法制教学研究经费项目立项程序规范，依据充分，项目实施必要。在专项资金统一保障下，项目顺利开展，项目实施流程严谨，执行管理到位，资金使用效果良好。项目总体组织规范，通过项目实施，加强少数民族法治文化建设，全面推进依法治国。但该项目也存在绩效目标编制不合理、合同管理不规范的问题。

三、存在问题

（一）项目绩效管理有待规范

数量指标-课题研究数量年度目标值设置=3个，实际完成值为5个。绩效目标设置不合理，年度目标值设置偏低，项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平。

## （二）合同管理不规范

经查验甘肃省法官学院相关合同协议、会计凭证等资料，存在个别合同服务起始日期早于合同签订日期，存在先开工后补签合同情况。

四、有关建议

（一）加强绩效管理，提高资金使用效益

一是建议甘肃省法官学院加强预算编制的前瞻性，科学、合理地编制年度目标。二是建议甘肃省法官学院进行项目申报时，按照《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》的要求，根据本年度项目计划内容和上年度工作量填报绩效目标申报表，绩效目标设定绩效指标时，绩效目标应与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配；绩效目标应具有可行性，对完成任务目标具有约束力，不宜过高或过低，以更好地反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平。三是组织开展预算绩效管理相关业务知识和技能培训，帮助甘肃省法官学院相关的业务人员掌握编制绩效目标的原理和方法，从而提高绩效目标编制的水平和质量。

（二）加强合同管理的规范性

规范合同签订管理，先开展招标工作后签订合同，避免先开展服务后补签合同情况的发生，确保合同内容符合有关规章制度的规定。

# 2023年度甘肃省高级人民法院重点项目

# —少数民族法制教学研究经费绩效评价报告

# 甘卓诚咨字【2024】第199号

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景

为达到以科研成果促进民族地区建设和司法实践的目标，甘肃省高级人民法院与各高校和少数民族法制研究机构合作，承办各类专题研讨会，促进对民族地区法制文化的挖掘、整理、科研，特别是在少数民族地区宣传依法治国理念，推进民族地区法治建设，实施依法治国和依法治省战略。

在社会主义核心价值观逐渐完善的当下，民族法制教育对于少数民族地区社会经济发展，法治边疆、边疆的经济发展具有重要的意义。然而，由于部分少数民族地区的经济、文化等较全国部分地区相对滞后，造成少数民族地区法制建设相对落后的情况。因此，该项目致力于少数民族地区的法制教学研究等活动，以推动少数民族地区的法制建设。主要用于打造中华民族共同体法治文化“四个基地”、加强少数民族法治文化建设，全面推进依法治国战略相关费用支出。

（二）项目预算安排及使用情况

### 1.预算安排情况

少数民族法制教学研究经费主要用于打造中华民族共同体法治文化“四个基地”、加强少数民族法治文化建设，全面推进依法治国战略相关费用支出。根据甘肃省高级人民法院2023年度预算安排，该项目安排全年预算资金115.16万元，其中当年财政拨款100.00万元，上年结转结余资金15.16万元。

### 2.资金使用情况

截至2023年12月31日，少数民族法制教学研究经费项目实际支出115.16万元，预算执行率100.00%。

（三）项目计划内容及实施情况

### 1.项目计划内容

甘肃省法官学院承办各类专题研讨会，并加大调研力度，组织撰写专题调研报告和论文；出版《民族法制文化研究》，以促进少数民族地区的司法建设。甘肃省法官学院计划2023年开展课题研究3个以上，开展专题调研8次以上，在进行课题调研和专题调研的基础上，形成专题调研报告和论文8篇以上，促进对民族地区法制文化的挖掘、整理、科研，展示民族法治文化研究成果。

### 2.项目实施情况

甘肃省法官学院实际开展课题5个，开展专题调研8次以上，在进行课题调研和专题调研的基础上，形成专题调研报告和论文10篇以上，促进了对民族地区法制文化的挖掘、整理、科研，展示了民族法制文化研究成果。

## （四）项目组织管理

1.项目组织流程

预算资金拨付单位：甘肃省财政厅是项目预算资金的拨付单位，负责项目预算的审核批复，保证少数民族法制教学研究经费项目资金及时、足额拨付到位，对资金使用情况进行监督管理。

项目主管部门：甘肃省高级人民法院是项目的主管部门，负责开展监督管理和绩效考评等工作，并对资金分配和使用的全过程进行监督、检查、评估、考核及奖惩，保证资金有效使用等。

组织实施部门：甘肃省法官学院是项目的组织实施部门，负责少数民族法制教学研究经费项目具体实施。

2.项目实施流程

少数民族法制教学研究经费项目的实施大体分为制定年度工作计划、项目执行和资金支付三个阶段。

（1）制定年度工作计划。预算执行部门制定年度工作计划，编制项目预算和绩效目标。在编制下一年度项目预算之前，首先制定下一年度的少数民族法制教学研究相关工作及相应的资金使用计划，在初步明确下一年度工作计划和资金使用计划的基础上，依据工作计划和资金使用计划、有关年度预算编制要求以及往年项目预算和经费支出情况合理测算和编制项目经费预算和绩效目标，经审核通过后报省财政厅审批，省财政厅按规定程序批复下达项目预算。

（2）项目执行。项目预算和绩效目标批复下达以后，甘肃省法官学院按照工作计划、项目预算以及绩效目标组织开展设备采购工作，完成年初制定的工作计划。

（3）资金支付。在组织正常开展项目实施工作的基础上，严格按照项目预算、内部管理制度流程以及项目进度要求完成项目经费支付以及相应的会计核算工作。

3.资金管理流程

《甘肃省法官学院财务管理办法》明确规定了经费报销实行统一审核，分级审批，基本原则是执行国家有关法律法规和财务规章制度遵守政府会计准则，厉行节约，量入为出，保证重点，兼顾一般为中心，充分发挥资金的使用效益。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

为达到以科研成果促进民族地区建设和司法实践的目标，甘肃省高级人民法院与各高校和少数民族法制研究机构合作，承办各类专题研讨会，促进对民族地区法制文化的挖掘、整理、科研，特别是在少数民族地区宣传依法治国理念，推进民族地区法治建设，实施依法治国和依法治省战略。

（二）年度目标

甘肃省法官学院计划2023年开展课题研究3个以上，开展专题调研8次以上，在进行课题调研和专题调研的基础上，形成专题调研报告和论文8篇以上，促进对民族地区法制文化的挖掘、整理、科研，展示民族法治文化研究成果。具体指标详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制情况 | 预算内 |
| 产出指标 | 数量指标 | 撰写专题调研报告和论文篇数 | =8篇 |
|  |  | 课题研究数量 | =3个 |
|  |  | 开展专题调研次数 | =8次 |
|  | 质量指标 | 课题报告形成率 | ≥98% |
|  |  | 课题成果、论文验收通过率 | =100.00% |
|  | 时效指标 | 出版印刷及时性 | 及时 |
|  |  | 开展专项调研及时性 | 及时 |
|  |  | 课题成果提交及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益 | 推动少数民族地区法治建设 | 推动 |
|  |  | 维护全省法院教育培训信息管理平台 | 维护 |
|  |  | 课题成果应用率 | ≥98% |
|  | 服务对象满意度指标 | 专家学者满意度 | ≥80% |

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价工作通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，引入第三方开展绩效评价，客观公正地核查甘肃省高级人民法院2023年重点绩效评价项目目标的完成情况。第三方通过对项目资料的审阅、现场核查、问卷调查等方式，了解该项目从决策到实施全过程，查验项目资金支出及项目实施的合规性，考评资金分配的合理性、资金支出效率、效益和综合效果，及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，规范项目和资金管理行为，从而进一步规范财政资金支出管理，加强财政资金全方位监督，杜绝违纪违规行为发生。评价结果将作为下一年资金分配的重要参考依据，同时协助甘肃省法官学院重新梳理项目绩效目标，切实提高财政资金使用效益。

本次绩效评价的侧重点和切入点：

1.重点关注项目资金使用管理以及保障项目预期绩效目标实现的相关措施；

2.重点关注采购流程规范性、资金使用合规性、项目合同管理的有效性以及通过项目的实施为甘肃省法官学院带来的产出与效益。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为甘肃省高级人民法院2023年绩效评价重点项目少数民族法制教学研究经费。

评价范围为少数民族法制教学研究经费项目预算资金115.16万元的资金使用和项目实施效益情况，评价基准日为2023年12月31日。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》；

3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10号）；

5.《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

6.《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法的通知》（财监〔2021〕4号）；

7.《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；

8.《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）；

9.《甘肃省省级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》（甘财绩〔2021〕5号）；

10.《2019-2023年甘肃省高级人民法院教育培训规划》（甘高法〔2019〕273号）

11.甘肃省法官学院职责相关规定；

12.行业相关政策、行业标准及专业技术规范；

13.被评价单位提供的立项背景、实施方案、预算批复相关文件、绩效目标、自评价相关资料、财政资金拨付凭证、项目全过程资料和项目实施效果等资料；

14.评价组收集、调研、访谈、问卷调查获取的其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

### 1.评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信，严格执行规定程序和工作流程，科学设定评价标准和指标体系，坚持定量与定性分析相结合，客观准确地反映财政资金绩效情况，提高全过程预算绩效管理质量。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的完成情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。以绩效为核心导向，将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果反馈及应用深度融入预算管理的全过程，实现财政资金使用效益最大化。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。预算绩效管理主体应按照政府信息公开有关规定，主动向同级人大报告、向社会公开相关绩效信息和评价结果，自觉接受各方监督，不断提高财政资金使用的透明度。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。建立健全预算绩效管理激励约束机制，体现奖优罚劣和激励相容导向，切实做到花钱必问效、无效必问责。

### 2.评价方法

本次绩效评价按照规范、科学、合理的要求，采用定量和定性分析相结合，第三方评价机构现场核实、资料评审相结合，综合运用比较法、因素分析法和公众评判法等方法进行评价，对项目预算执行情况的经济性、效率性、效益性进行客观公正的分析评价，确保评价结论公正客观，评价意见有效可用。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，通过不同因素的权重评比，进行综合评分，最终确定项目的效率性和效益性。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）成本效益分析法。是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（5）访谈法。评价小组现场访谈相关专业人员，根据被询问者的答复收集客观的、不带偏见的事实材料。

（五）绩效评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

根据《甘肃省省级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》要求，从少数民族法制教学研究经费项目预算、立项、批复、实施、资金申请、拨付以及使用是否遵守规定、是否真实、是否及时，以结果为导向，根据指标类型设定定性与定量标准，决策、过程、成本、产出、效益分配比例为15.5:17.5:10:32:25。本次评价侧重项目产出与效益方面，产出和效益指标权重占比57%。

2.绩效评价指标体系

项目评价指标划分为三级，综合评价一级指标包括项目决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标。二、三级评价指标根据项目实际情况制定了可量化、可操作的细化绩效目标，指标分值根据项目指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定（项目评价指标体系详见附表1）。

（1）项目决策指标为一级指标，权重15.5分。重点关注项目立项的政策依据是否充分，是否符合国家相关法律法规、部门规章、发展规划及职能；立项流程是否合规，项目申请设立过程是否符合相关要求；项目是否设定绩效目标，设定的绩效目标依据是否充分、符合客观实际，是否能做到细化、量化和可衡量；项目预算编制是否经过科学论证，预算额度与年度目标是否相适应；资金安排依据是否充分，安排额度是否与项目相适应。

（2）项目过程指标为一级指标，权重17.5分。重点关注专项资金是否及时到位，保障项目执行；项目资金是否按照预算执行；资金使用范围和方向是否符合专项资金管理规定；甘肃省法官学院专项资金和业务管理制度是否健全，是否符合相关法律法规并得到有效执行；项目是否按照规定实施；是否遵守相关法律法规和相关管理规定，按时向社会公告项目实施情况。

（3）项目成本指标为一级指标，权重10分。重点关注项经济成本，项目实际支出是否超出预算，用以反映和考核项目的成本节约程度。

（4）项目产出指标为一级指标，权重32分。从数量、质量、时效四个方面分析项目的产出情况，重点关注项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。

（5）项目效益指标为一级指标，权重25分。从社会效益、满意度指标两个方面分析项目实施产生的效益，重点项目的实施产生效益是否达到预期。

3.评价标准

本次绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。

（1）评价评分。采用定性与定量评价相结合的方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，评价综合得分采用百分制，满分为100分。

（2）评价等级。依据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果评分分值与评价等级的对应关系如下：

绩效评价结果评分分值与评价等级表

| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分分值 | ≥90 | ＜90，≥80 | ＜80，≥60 | ＜60 |

4.数据来源及证据收集方式

本次绩效评价的证据收集途径主要有：

（1）由甘肃省法官学院根据资料清单提供基础数据资料；

（2）通过与甘肃省法官学院相关工作人员交流，获取信息，了解项目的成效；

（3）对受益对象进行问卷调查，获取满意度数据。

（六）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程主要包括准备阶段、实施阶段、撰写报告阶段三个阶段。

1.准备阶段

（1）确定绩效评价组

甘肃省高级人民法院安排部署本次绩效评价工作，我公司及时确定绩效评价对象和范围、成立评价工作组、开展前期调研、研究制定绩效评价工作方案、组织专家论证，明确工作范围和职责，组织评价组人员进行业务培训，认真组织学习了相关政策法规制度、评价指标体系和评价方案，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系，使各参评人员对绩效评价情况做进一步了解。评价工作组人员名单及职责分工情况见下表：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称和职业资格 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑生伟 | 审核人 | 绩效评价师 | 绩效评价指导、复核 |
| 2 | 刘燕 | 主评人 | 绩效评价师 | 制定评价方案、评价报告撰写、现场及非现场评价 |
| 3 | 向文霞 | 组长 | 助理会计师 | 资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价 |
| 4 | 吕晓芳 | 组长 | 助理会计师 |  |
| 5 | 赵悦江 | 组员 | 助理会计师 |  |
| 6 | 杨世勋 | 组员 | 助理会计师 |  |

（2）评价时间安排

根据甘肃省高级人民法院要求，确定评价时间为2024年7月1日—2024年7月31日。

2.实施阶段

（1）递交资料清单

绩效评价组在拟开展现场评价的5个工作日前向甘肃省法官学院递交资料清单，提前准备评价资料。

（2）进驻评价单位

评价组按时进驻甘肃省法官学院，根据工作方案，对相关工作人员进行了访谈，本次访谈旨在通过与相关工作人员进行沟通，了解项目基本情况以及重点工作任务完成情况，听取项目的目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况和项目实施产生的效益效果等情况介绍。

（3）资料分析及复核

根据访谈了解情况对甘肃省法官学院提供的资料进行核对，核实其真实性。结合资料进行现场查看，核实甘肃省法官学院各项重点工作任务的完成情况的真实性和规范性。

（4）进行现场评分

针对评价中发现的问题与甘肃省法官学院及时沟通，对各项评价指标进行分析讨论，经反复分析、研究，按设计的评价指标体系进行现场评价打分。

（5）开展社会调查

根据绩效评价方案中确定的调查对象、调查内容，随机抽取项目受益对象进行调查，发放并收回调查问卷，对调查问卷进行统计分析。

3.撰写报告阶段

（1）撰写绩效评价报告

评价小组根据现场评价收集的资料，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地评价，及时撰写绩效评价报告，并做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。

（2）绩效评价报告征求意见

绩效评价报告初稿完成后，征求甘肃省法官学院的意见，根据反馈的有效意见对评价报告进行修改。

（3）提交绩效评价报告

绩效评价报告及评价数据资料经绩效评价负责人和被评价单位确定，在规定时间内按照规定的格式、要求，提交甘肃省法官学院。

# 四、评价结论及分析

评价小组根据项目实际，运用事先设置的评价指标体系及评分标准，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈、专家论证等评价方式，客观公正地评价，评定2023年度少数民族法制教学研究经费项目综合评价得分为97.92分，评价等级为“优”。指标具体得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.75 | 2.75 | 100.00% |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.75 | 2.75 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 1.67 | 66.80% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
|  |  | 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
|  | 资金管理 | 预算执行率 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
|  |  | 资金使用合规性 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
|  |  | 制度执行有效性 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
|  |  | 采购管理规范性 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
|  |  | 合同管理完备性 | 2.5 | 1.25 | 50.00% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制情况 | 10 | 10 | 100.00% |
| 产出指标 | 数量指标 | 撰写专题调研报告和论文篇数 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  | 课题研究数量 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  | 开展专题调研次数 | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 质量指标 | 课题报告形成率 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  | 课题成果、论文验收通过率 | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 时效指标 | 出版印刷及时性 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  | 开展专项调研及时性 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  | 课题成果提交及时性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动少数民族地区法治建设 | 5 | 5 | 100.00% |
|  |  | 维护全省法院教育培训信息管理平台 | 5 | 5 | 100.00% |
|  |  | 课题成果应用率 | 5 | 5 | 100.00% |
|  | 满意度指标 | 专家学者满意度 | 10 | 10 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 100 | 97.92 | 97.92% |

评价认为，少数民族法制教学研究经费项目立项程序规范，依据充分，项目实施必要。在专项资金统一保障下，项目顺利开展，项目实施流程严谨，执行管理到位，资金使用效果良好。项目总体组织规范，通过项目实施，推动少数民族地区的法制建设。但该项目也存在绩效目标编制有待规范、合同管理不规范的问题。

# 五、绩效评价指标分析

少数民族法制教学研究经费项目绩效评价分级设计项目决策、过程、成本、产出、效益五个一级指标，一级指标具体得分情况见下表：

（一）项目决策情况

项目决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标，项目立项指标包括立项依据充分性、立项程序规范性两个三级指标，绩效目标指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性两个三级指标，资金投入指标包括预算编制科学性、资金分配合理性两个三级指标。指标分值15.5分，评价得分14.67分，得分率94.65%。

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.75 | 充分 | 充分 | 2.75 | 100.00% |
|  | 立项程序规范性 | 2.75 | 规范 | 规范 | 2.75 | 100.00% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 合理 | 合理 | 1.67 | 66.80% |
|  | 绩效指标明确性 | 2.5 | 明确 | 明确 | 2.5 | 100.00% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.5 | 科学 | 科学 | 2.5 | 100.00% |
|  | 资金分配合理性 | 2.5 | 合理 | 合理 | 2.5 | 100.00% |
| 合计 |  | 15.5 | - | - | 14.67 | 94.65% |

1.项目立项

少数民族法制教学研究经费项目严格按照预算绩效制度管理流程履行了项目立项手续，项目立项依据充分、立项程序规范，立项工作达到预期目标。

（1）立项依据充分性

立项依据充分性：指标分2.75分，评价得分为2.75分。该项目致力于少数民族地区的法制教学研究等活动，以推动少数民族地区的法制建设。主要用于打造中华民族共同体法治文化“四个基地”、加强少数民族法治文化建设，全面推进依法治国战略相关费用支出。项目设立符合国家发展规划和党政决策；项目与甘肃省高级人民法院的主要职能相符，属于甘肃省高级人民法院的职责范围；项目属于财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与甘肃省高级人民法院其他相关项目不重复。评价认为，项目立项依据充分，立项符合法规政策。

（2）立项程序规范性

立项程序规范性：指标分值2.75分，评价得分2.75分。该项资金主要用于打造中华民族共同体法治文化“四个基地”、加强少数民族法治文化建设，全面推进依法治国战略相关费用支出，项目根据《2019-2023年甘肃省高级人民法院教育培训规划》（甘高法〔2019〕273号）等政策依据设立。该项目根据制度申报并通过甘肃省财政厅批复设立，并报请人代会批复，项目事前已经人代会集体决策并按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。评价认为，项目立项程序规范，预算、审批材料齐全。

### 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

绩效目标合理性：指标分值2.5分，评价得分1.67分。项目严格按照《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》要求，编制了《少数民族法制教学研究经费项目支出绩效目标表》，绩效目标与实际工作具有相关性；与预算确定的投资额相匹配。但评价发现，个别指标存在预期产出不符合正常业绩水平的情况，如课题研究数量年度目标值=2个，实际完成5个，完成率达到250%，年度目标值设置偏低。

（2）绩效指标明确性

绩效指标明确性：指标分值2.5分，评价得分2.5分。经核查甘肃省法官学院年初制定的《少数民族法制教学研究经费项目支出绩效目标表》，设置的绩效指标能够将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标目标值清晰、可衡量；与项目年度计划相对应；与预算确定的项目资金量相匹配。

### 3.资金投入

少数民族法制教学研究经费项目资金投入方向符合政策规定，按照年度预算合理分配。

（1）预算编制科学性

预算编制科学性：指标分值2.5分，评价得分2.5分。少数民族法制教学研究经费项目实施前，甘肃省法官学院严格按照预算管理制度，分析研究并制定项目专项资金使用计划，项目实施中专项资金严格按照预算执行。评价认为，项目预算编制科学、合理、规范。

（2）资金分配合理性

资金分配合理性：指标分值2.5分，评价得分2.5分。项目的预算编制首先主要依据《预算法》与《全省法院系统项目预算资金申报使用管理规程》等文件要求，其次通过制定工作计划、工作要点等科学的方式确定预算编制，项目预算内容与项目实施内容匹配，预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，按照标准编制，确定的项目资金量与工作任务相匹配。少数民族法制教学研究经费项目实际发生额均控制在预算批复115.16万元以内。评价认为，项目资金分配合理，与项目实际相适应。

（二）项目过程情况

项目过程指标包括资金管理、组织实施两个二级指标。资金管理指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个三级指标，组织实施指标包括管理制度健全性、制度执行有效性、采购管理规范性、合同管理完备性四个三级指标。指标分值17.5分，评价得分16.25分，得分率92.86%。

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 2.5 | =100.00% | 100.00% | 2.5 | 100.00% |
|  | 预算执行率 | 2.5 | =100.00% | 100.00% | 2.5 | 100.00% |
|  | 资金使用合规性 | 2.5 | 合规 | 合规 | 2.5 | 100.00% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 2.5 | 健全 | 健全 | 2.5 | 100.00% |
|  | 制度执行有效性 | 2.5 | 有效 | 有效 | 2.5 | 100.00% |
|  | 采购管理规范性 | 2.5 | 规范 | 规范 | 2.5 | 100.00% |
|  | 合同管理完备性 | 2.5 | 完备 | 较完备 | 1.25 | 50.00% |
| 合计 |  | 21 | - | - | 16.25 | 92.86% |

### 1.资金管理

（1）资金到位率

资金到位率：指标分值2.5分，评价得分2.5分。甘肃省法官学院少数民族法制教学研究经费项目资金随甘肃省法官学院部门预算一同下达，截至2023年12月31日少数民族法制教学研究经费共到位100.00万元，专项资金及时足额到位，到位率100.00%。

（2）预算执行率

预算执行率：指标分值2.5分，评价得分2.5分。少数民族法制教学研究经费项目全年预算数115.16万元，全年执行数115.16万元，无结转结余资金，专项经费预算执行率100.00%。

（3）资金使用合规性

资金使用合规性：指标分值2.5分，评价得分2.5分。评价组通过查阅国家及地方财务法规及文件办法，对比分析项目实施单位财务制度办法，经查看财务凭证及附件，比较分析资金落实情况、资金使用情况及财务监控情况。评价认为，专项资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及《甘肃省法官学院财务管理办法》等制度要求，资金支出的审批程序完整，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、虚列支出情况，按规定实施政府采购和政府购买服务。

### 2.组织实施

（1）管理制度健全性

管理制度健全性：指标分值2.5分，评价得分2.5分。为加强和规范省级预算项目经费管理，提高项目工作质量和资金效益，甘肃省高级人民法院印发的《2019-2023年全省法院教育培训规划》（甘高法〔2019〕273号），明确了少数民族法制教学研究经费主要用于打造中华民族共同体法治文化“四个基地”、加强少数民族法治文化建设，全面推进依法治国战略相关费用支出。《甘肃省高级人民法院系统财物统管制度汇编》《甘肃省法官学院教学科研激励机制》《甘肃省法官学院教研室管理制度》《甘肃省法官学院财务管理制度》《甘肃省法官学院因公出差管理办法》对于各项工作的实施提供了强有力的政策制度支撑。评价认为甘肃省法官学院制定了适用于本项目的财务管理制度及业务管理制度，且符合相关财务及业务制度的规定，制度健全。

（2）制度执行有效性

制度执行有效性：指标分值2.5分，评价得分2.5分。项目的执行遵守相关法律法规和相关管理规定，严格按照项目计划实施，项目资料齐全并及时归档，项目实施过程中，基本能够严格按照制度管理进行资金申请和下达、使用、监督。资金发放符合相关法律法规的管理规定，符合制度执行有效性要求，项目所需手续符合要求。评价认为，制度执行总体有效。

（3）采购管理规范性

采购管理规范性：指标分值3分，评价得分3分。经核查采购合同、采购工作会议记录等资料，甘肃省法官学院采购方式符合《甘肃省法官学院采购管理办法》等制度要求。

（4）合同管理完备性

合同管理完备性指标分值2.5分，评价得分1.25分。经查验该项目签订的各项合同，合同中有明确、清晰、完整的质量标准、付款方式和履约期限，且合同由专人保管，资料管理完备。但个别合同服务起始日期早于合同签订日期，存在先开工后补签合同情况，扣1.25分。

（三）项目成本情况

项目成本指标包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标，指标分值10分，评价得分10分，得分率100.00%。

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济成本指标 | 成本控制情况 | 10 | 预算内 | 预算内 | 10 | 100.00% |
| 合计 |  | 10 | - | - | 10 | 100.00% |

成本控制情况：甘肃省法官学院积极响应国家相关政策，坚持节约资金的原则，严格控制项目预算金额，在提高服务质量水平的同时，降低成本开支，少数民族法制教学研究经费项目成本控制在预算范围以内，未超预算。

## （四）项目产出情况

项目产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效三个二级指标，指标分值32分，评价得分32分，得分率100.00%。

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 撰写专题调研报告和论文篇数 | 4 | =8篇 | 10篇 | 4 | 100.00% |
|  | 课题研究数量 | 4 | =3个 | 5个 | 4 | 100.00% |
|  | 开展专题调研次数 | 4 | =8次 | 8次 | 4 | 100.00% |
| 质量指标 | 课题报告形成率 | 4 | ≥98% | 98% | 4 | 100.00% |
|  | 课题成果、论文验收通过率 | 4 | =100.00% | 100.00% | 4 | 100.00% |
| 时效指标 | 出版印刷及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 | 100.00% |
|  | 开展专项调研及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 | 100.00% |
|  | 课题成果提交及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 | 100.00% |
| 合计 |  | 32 | - | - | 32 | 100.00% |

### 1.数量指标

撰写专题调研报告和论文篇数：指标分值4分，评价得分4分。年度目标=8篇，全年撰写专题调研报告和论文10篇，完成率100.00%。

课题研究数量:指标分值4分，评价得分4分。年度目标=3个，实际完成课题研究5个，完成率100.00%。

开展专题调研次数：指标分值4分，评价得分4分。由于部分少数民族地区的经济、文化等较全国部分地区相对的滞后，造成少数民族地区法制建设相对落后的情况，为加强少数民族法制文化教学建设，本年开展专题调研次数年度目标=8次，实际完成8次，完成率100.00%。

### 2.质量指标

课题报告形成率：指标分值4分，评价得分4分。年度目标值为≥98%，已经成功完成并形成课题报告数量在计划完成的课题报告总数中所占的比例达到98%，完成率为100.00%。

课题成果、论文验收通过率：指标分值4分，评价得分4分。年度目标值=100.00%，实际课题成果、论文验收通过率100.00%，完成率100.00%。

### 3.时效指标

出版印刷及时性：指标分值4分，评价得分4分。为促进少数民族地区的司法建设，出版印刷工作始终及时完成。

开展专项调研及时性：指标分值4分，评价得分4分。由于部分少数民族地区的经济、文化等较全国部分地区相对滞后，造成少数民族地区法制建设相对落后的情况。因此，省法官学院及时开展专项调研少数民族地区的法制教学研究等活动，以推动少数民族地区的法制建设。

课题成果提交及时性：指标分值4分，评价得分4分。2023年度甘肃省法官学院共开展少数民族法制教学研究课题5项，截至年底，课题研究成果提交均按计划完成。

（五）项目效益情况

项目效益指标包括社会效益指标、服务对象满意度指标两个二级指标，下设四个三级指标，指标分值25分，评价得分25分，得分率100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 推动少数民族地区法治建设 | 5 | 推动 | 推动 | 5 | 100.00% |
|  | 维护全省法院教育培训信息管理平台 | 5 | 维护 | 维护 | 5 | 100.00% |
|  | 课题成果应用率 | 5 | ≥98% | 98% | 5 | 100.00% |
| 服务对象满意度指标 | 专家学者满意度 | 10 | ≥80% | 95% | 10 | 100.00% |
| 合计 |  | 25 | - | - | 25 | 100.00% |

### 1.社会效益指标

推动少数民族地区法治建设：指标分值5分，评价得分5分。为达到以科研成果促进民族地区建设和司法实践的目标，甘肃省法官学院与各高校和少数民族法制研究机构合作，承办各类专题研讨会，促进对民族地区法制文化的挖掘、整理、科研，特别是在少数民族地区宣传依法治国理念，推动民族地区法治建设，实施依法治国和依法治省战略。

维护全省法院教育培训信息管理平台：指标分值5分，评价得分5分。为进一步适应新形势下人民法院审判执行工作发展的需要，准确把握最高人民法院司法统计数据管理的工作要求，提高全省法院的司法统计数据管理水平和数据质量，在甘肃省法官学院打造全省法院教育培训信息管理平台。

课题成果应用率：指标分值5分，评价得分5分。开展专题调研8次以上，在进行课题调研和专题调研的基础上，形成专题调研报告和论文8篇以上，促进对民族地区法制文化的挖掘、整理、科研，展示民族法治文化研究成果。调研实际应用率达到95%，扣0.75分。

### 2.满意度情况

项目服务对象满意度指标主要为专家学者满意度，指标分值10分，评价得分10分，得分率100.00%。

评价组针对服务对象“专家学者”满意度进行问卷调查，考核少数民族法制教学研究经费项目的工作成果，以评价项目产出的效益。经调查，发现当事人对法院办案质效比较满意，满意度达到95%。

六、项目主要经验及做法

（一）全面推进新时代法治研究

甘肃省法官学院坚持加强中华民族共同体法治文化研究，推进法治实践调研、课题研究、咨询论证等工作，申报立项研究课题7项，结项研究课题4项，获评优秀民族工作调研报告3篇。加强智库建设，建成了“千人师资库”，选拔评选“百名特聘教授”，组建了260人组成的双语法学师资库和686人组成的双语法治人才库。以法治宣传引领社会法治意识形成，将法治宣传教育主动融入民族地区主动创稳创安，组织经过培训的汉藏双语政法干警深入我省民族地区开展习近平法治思想暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动47场次，受教育人数4万余人次，获得“央媒看甘肃”等17家媒体深度报道。

（二）举办少数民族地区的法制教学研究活动

深挖特色品牌，探索民族团结“新样板”。持续擦亮“民族团结进步+”品牌，联合白龙江流域两省四市（州）九县（区）深入开展“白龙江流域九县（区）民族团结进步深化带”联创共建行动；有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，开展了第20个民族团结进步宣传月活动，与舟曲县委县政府联合举办舟曲县拉尕山佐瑞文化旅游艺术节，不断探索铸牢中华民族共同体意识的实践经验。深化院地合作交流，与舟曲县签署了战略合作协议，主动投入基层社会乡村振兴、优化营商环境、环境卫生治理等重点工作领域法治保障和志愿服务9场次。广泛开展铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动，举办藏传佛教、伊斯兰教、基督教等宗教界代表人士政治理论专题培训班，为以法治思维和法治方式铸牢中华民族共同体意识提供了有益借鉴。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效管理有待规范

数量指标-课题研究数量年度目标值设置=3个，实际完成值为5个。绩效目标设置不合理，年度目标值设置偏低，项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平。

## （二）合同管理不规范

经查验甘肃省法官学院相关合同协议、会计凭证等资料，存在个别合同服务起始日期早于合同签订日期，存在先开工后补签合同情况。例如：2023年7月120号记账凭证反映：付2023年第一期《陇原法苑》2023年印刷费23,000.00元，合同有效期为2023年3月1日至2023年12月31日，合同签订日期为2023年5月25日。

八、有关建议

（一）加强绩效管理，提高资金使用效益

一是建议甘肃省法官学院加强预算编制的前瞻性，科学、合理地编制年度目标。二是建议甘肃省法官学院进行项目申报时，按照《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》的要求，根据本年度项目计划内容和上年度工作量填报绩效目标申报表，绩效目标设定绩效指标时，绩效目标应与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配；绩效目标应具有可行性，对完成任务目标具有约束力，不宜过高或过低，以更好地反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平。三是组织开展预算绩效管理相关业务知识和技能培训，帮助甘肃省法官学院相关的业务人员掌握编制绩效目标的原理和方法，从而提高绩效目标编制的水平和质量。

（二）加强合同管理的规范性

规范合同签订管理，先开展招标工作后签订合同，避免先开展服务后补签合同情况的发生，确保合同内容符合有关规章制度的规定。

# 九、需要说明的问题

无。

附件：

1.少数民族法制教学研究经费项目支出绩效评价评分表

2.少数民族法制教学研究经费项目问题清单

甘肃卓诚财务咨询有限公司

2024年7月31日